## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 240 | 240
1 | 180 | 185
2 | 120 | 125
3 | 60
4 | 0 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 60 | 60
19 | 57 | 57
18 | 54 | 52
17 | 51 | 49
16 | 48 | 46
15 | 45 | 44
14 | 42 | 43
13 | 39 | 40
12 | 36 | 37
11 | 33 | 33
10 | 30 | 31
9 | 27 | 28
8 | 24 | 25
7 | 21 | 24
6 | 18 | 22
5 | 15 | 19
4 | 12 | 16
3 | 9 | 12
2 | 6 | 10
1 | 3 | 7
0 | 0 | 5
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 65 | 65
19 | 61 | 62
18 | 58 | 62
17 | 55 | 54
16 | 52 | 50
15 | 49 | 47
14 | 46 | 44
13 | 43 | 42
12 | 40 | 42
11 | 37 | 39
10 | 34 | 38
9 | 31 | 37
8 | 28 | 34
7 | 24 | 33
6 | 20 | 30
5 | 17 | 28
4 | 14 | 24
3 | 11 | 19
2 | 8 | 14
1 | 4 | 10
0 | 0 | 7